รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน  ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

รายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564

(เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000 | 7,469.60 | / |  |
| 2 | สมทบกองทุน สปสช. | 83,000 | 82,152 | / |  |
| 3 | เงินสำรองจ่าย | 300,000 | 21,638 | / |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | 38,500 | / |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,400,000 | 1,163,200 | / |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 150,000 | 49,668 | / |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนฯ (กบท.) | 322,844 | 322,688 | / |  |
| 8 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,460,000 | 3,006,800 | / |  |
| 9 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | 15,000 | - |  | / |
| 10 | โครงการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาเว็ปไซต์ อบต. | 6,000 | - |  | / |
| 11 | โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล | 50,000 | - |  | / |
| 12 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวขนฯ (โตไปไม่โกง) | 20,000 | - |  | / |
| 13 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 30,000 | - |  | / |
| 14 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | 300,000 | / |  |
| 15 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | 30,000 |  |  | / |
| 16 | โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 1,000 | 900 | / |  |
| 17 | โครงการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีสงกรานต์ | 1,000 | - |  | / |
| 18 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 442,000 | 441,000 | / |  |

-2-

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| 19 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง | 30,000 | - |  | / |
| 20 | โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน | 20,000 | - |  | / |
| 21 | โครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน | 20,000 | - |  | / |
| 22 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โควิด 19) | 20,000 | - |  | / |
| 23 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 123,000 | - |  | / |
| 24 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | - |  | / |
| 25 | โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,320 | 5,295 | / |  |
| 26 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกสูง | 40,000 | - |  | / |
| 27 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุ | 75,000 | - |  | / |
| 28 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลโคกสูง | 50,000 | - |  | / |
| 29 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000 | - |  | / |
| 30 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 5,000 | - |  | / |
| 31 | จัดซื้อเก้าอี้ | 7,500 | 7,500 | / |  |
| 32 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 61,200 | 54,000 | / |  |
| 33 | จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน | 2,500 | 2,500 | / |  |
| 34 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 30,600 | 27,000 | / |  |
| 35 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน | 11,000 | 11,000 | / |  |

-3-

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |
| 36 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 30,600 | 27,000 | / |  |
| 37 | จัดซื้อชุดดับเพลิง | 37,500 | 37,000 | / |  |
| 38 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 11,000 | 11,000 | / |  |
| 39 | จัดซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู | 854,000 |  |  | / |
| 40 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 44,000 | 43,900 | / |  |
| 41 | จัดซื้อเครื่องตบดิน | 21,000 | - |  | / |
| 42 | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต | 35,000 | - |  | / |
| 43 | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 20,000 | - |  | / |
| 44 | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 20,000 | - |  | / |
| 45 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 26,000 | - |  | / |
| 46 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 5,000 | 5,000 | / |  |
| 47 | วันชาติ 5 ธันวาคม | 20,000 | 5,000 | / |  |
| 48 | วันที่ 12 สิงหาคม | 5,000 |  | / |  |
| 49 | วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 50 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 1,540,000 | 1,500,000 | / |  |
| 51 | โครงการอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน | 200,000 | - |  | / |
| 52 | โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี | 25,000 | - |  | / |
| 53 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ | 110,000 | - |  | / |
| 54 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟ | 60,000 | - |  | / |
| รวมทั้งสิ้น |  | 14,383,564 | 7,172,710.60 |  |  |